## Sheet1
상황 정리 배운점 |  | 1. 설계 방식을 각 모듈 Class 화를 통하여 진행하려고 하였지만 일주일 진행 결과 마무리 기간 까지 완성이 불가능 하다는 것으로 판단 => 설계를 할 때 객체 지향적으로 하려면 최대한 많은 시간과 시행착오가 필요 2. 이전 설계 방식인 절차방식 + Thread를 화상 미팅과 PPT를 통하여 얻은 것으로 수정 진행 중 => 도식화 또는 순서도를 그려서 현재 까지 되어 있는 코드를 한 눈에 확인할 수 있는 문서가 필요
한성현
순번 | 해야할 일 |  | 예상 종료 날짜
1 | 현재 작성 된 Main Project 간단히 흐름도 파악 => 각 모듈 Class 방식으로 진행 하던 것은 시간적으로 부족 Save/Load 시나리오 구상 |  | 2022-10-04
2 | GUI 화면에 표시될 Total time 코드 작성 후 테스트 진행 System Init Dailog와 Main Dailog 변수 연결 |  | 2022-10-05
3 | Save.cfg 파일 구조 선정 및 Save 코드와 Open 코드 작성 |  | 2022-10-07
4 | througput.csv 파일 구조 선정 및 저장 코드 작성 후 테스트 진행 |  | 2022-10-11
5 | througput 연산 코드 작성 후 테스트 진행 |  | 2022-10-12
Etc | 야간 Sub Project 진행
계민석
순번 | 해야할 일 |  | 예상 종료 날짜
1 | PM 및 LL의 Progress bar와 쓰레드간 생성 후 테스트 진행 |  | 2022-10-04
2 | LPM 및 LL의 웨이퍼가 들어있는 상태를 GDI로 그리기 진행 |  | 2022-10-06
3 | 각 모듈에 있는 Button Control의 값에 따른 LPM과 LL의 GDI 변경 |  | 2022-10-07
4 | GDI로 웨이퍼 공정전, 공정후 상태를 비교 가능하도록 그리기 진행 |  | 2022-10-11
5 | PM 모듈의 Clean 시간과 Process 시간을 구별이 가능하도록 PM 부분 GUI 설정 진행 |  | 2022-10-12
김서윤, 김재곤
순번 | 해야할 일 |  | 예상 종료 날짜
1 | GUI Main window, System Config Window Control 재배치 진행 |  | 2022-09-29
2 | GUI Static Text 속성 '오목' 추가 |  | 2022-09-30
3 | Machine GUI 설계를 통해 Wafer 이동 시각화(Power Point 이용) |  | 2022-10-06
4 | 기존 값이 들어가던 Push Button 삭제하고, Static Text 변경 |  | 2022-10-12
공통
순번 | 해야할 일 |  | 예상 종료 날짜
1 | 완성된 PPT를 실제 GUI와 결합 후 테스트 진행 및 오류 점검 |  | 2022-10-14