## 월간 계획표
8월(프로토 타입 / Sub Project 병행)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
프로젝트 일정 계획 | 이론 수업 진행 기간 | [7 empty] | 학원 자체 휴강 |  |  |  | 주말 |  | 광 복 절 |  |  |  |  | 주말 | [6 empty] | 주말
Prototype Baisic 제작
Prototype Thread 전환
피드백을 통한 아이디어 회의
Prototype Reset 및 코드 작성 진행
9월(기본 구현 및 GUI)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
심화 구현 설계 및 계획 아이디어 회의 및 변경 |  |  | 주말 |  |  |  |  | 추석 연휴 | [8 empty] | 주말 | [6 empty] | 주말
화상 회의 및 요구사항 재검토 후 프로젝트 설계
심화구현에 맞추어 UI 아이디어 회의
UI 변경 및 설계모델 변경
10월(심화 구현 및 GUI)
내용 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
UI 와 시스템 통합 후 기본기능 구현 | 주말 |  | 개 천 절 |  |  |  |  | 주말 |  | 한 글 날 |  |  | 면 접 일 |  | 주말 | [6 empty] | 주말 | [6 empty] | 주말
예외처리 및 오류 제거
테스트 후 버그 제거 및 오류 정리
발표 ppt 작성 및 발표준비

## 8월 주간 계획
목표 | 프로젝트가 목표를 이해하고 장비의 동작 방식을 명확하게 파악함과 동시에 궁금한 점은 질문 리스트로 제작하여 정리
1주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/8 | 오전 | 프로젝트 이해를 위한 장비 동작 방법 회의
| 오후 | 장비 동작 방법을 명화하게 하기 위해 PDF를 참고하여 요구 명세서 작성
화 8/9 | 오전 | 학원 자체 휴강
오후
수 8/10 | 오전 | PPT와 요구명세서를 기반으로 간단한 Prototype 제작을 위한 회의 진행 (프로그램 변수 이름 및 모듈 개수 설정)
| 오후 | 버튼 5개를 모듈로 가정한 뒤 웨이퍼 1개 기준 PM공정을 마치고 나오는 과정 설계후 코딩작업
목 8/11 | 오전 | 각 모듈이 갖는 웨이퍼 MAX로 수정 후 코딩작업 |  | PDF 파일의 기본구현 과정 알고리즘 설계
| 오후 |  |  | 4주 계획 PPT 구성 및 주간 보고서 작성
금 8/12 | 오전 | 각 장비의 동작시간을 적용 후 배속 적용 |  | MDB to Excel 프로젝트 구상 및 사용언어 결정
| 오후 |  |  | 4주 계획 PPT, 주간 보고서 => 엑셀 디자인 설정 및 작성
목표 | 하드웨어의 동작원리를 연락을 통해 최대한 파악, Prototype에서 수정해야 될 사항 정리 후 Thread 적용을 위해 회의 Main Project의 동작원리가 언제 확인 될 지 명확하지 않으므로 Sub Project병행 하여 진행
2주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/15 | 오전 | 광복절
오후
화 8/16 | 오전 | Prototype MAX 수치 코딩 작업 진행 추가적인 질문도 계속 정리 후 일정 확인 후 전송 예정
| 오후 | Prototype Thread 적용을 위한 회의 진행 및 코드 작성
수 8/17 | 오전 | Prototype Thread 모듈별 역할 분담
| 오후 | Prototype Thread 진행 | Prototype Thread 진행 | Prototype Thread 진행 | Sub Project 요구 사항 재파악
목 8/18 | 오전 | Prototype 동작 UI 설계 아이디어 회의
| 오후 | EFEM모듈 UI 제작 | TM모듈 UI 제작 | PM모듈 UI 제작 | CDataBase, CRecordSet 활용하여 프로토타입 제작
금 8/19 | 오전 | EFEM모듈 UI 제작 | TM모듈 UI 제작 | PM모듈 UI 제작 | CDataBase, CRecordSet 활용하여 프로토타입 제작
| 오후 |  |  |  | CDataBase, CRecordSet 활용하여 SubProject 진행
목표 | 질문 사항 답변을 토대로 Prototype 전반적인 수정 계획 회의 및 진행 Sub Project 구현 방법 탐색 및 작성
3주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/22 | 오전 | Prototype UI 통합 | Prototype UI 통합 | Prototype UI 통합 | ListControl위에 EditBox를 설정하는 방법 탐색
| 오후 | Prototype UI 추가 사항 및 예외 처리 추가 | Prototype UI 추가 사항 및 예외 처리 추가 | Prototype UI 추가 사항 및 예외 처리 추가 | ListControl위에 EditBox를 설정하는 방법 구현
화 8/23 | 오전 | 회사(주성) 측 CVD 장비 설명 및 프로젝트 설계 방법 피드백
| 오후 | 피드백을 바탕으로 시뮬레이터 설계 아이디어 회의
수 8/24 | 오전 | 아이디어 회의를 바탕으로 역할 분담
| 오후 | Main Project 진행 | Main Project 진행 | Main Project 기본 동작 구현 | 외부 Excel 라이브러리 탐색 및 프로토타입 제작
목 8/25 | 오전 | Main Project 진행 | Main Project 진행 | Main Project 기본 동작 구현 | SubProject에 외부 Excel 라이브러리를 적용하여 진행
오후
금 8/26 | 오전 | INI(Registry) 이론 강의 LPM모듈 기능 수정 | INI(Registry) 이론 강의 LPM모듈 기능 수정 | LPM->LL 쓰레드 제작 | 예비군
| 오후 | Main Project (LPM,LL,TM)기능 구현 | Main Project (LPM,LL,TM)기능 구현 | LL->PM 쓰레드 제작
목표 | (Prototype 기본구현 완성)기본 UI 구성 후 오류 사항 제거 1개로 제한을 둔 각각의 모듈 개수를 최대치로 늘릴수 있게 변경
4주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 8/29 | 오전 | Main Pjt 진행 (LL-TM-PM간 기능구현 및 동작검증) | Main Project (TM -> PM) | PM->LL 쓰레드 제작 | 코로나 격리 및 자가 치료
| 오후 |  | Main Project 오류 수정 | LL->OUTPUT 쓰레드 제작
화 8/30 | 오전 | Main pjt. 쓰레드 기능 파악 | Main Project (GetWindowInt , SetWindowInt) 클래스 생성 | 각 쓰레드 별 오류 제거 및 if 처리 작업
| 오후 | Main pjt. 쓰레드 별 기능 정리(주석) | Main Project code 수정 플로우 파악
수 8/31 | 오전 | get,set 클래스 제작 및 코드 변경 | get,set 클래스 제작 및 코드 변경 | 프로젝트 통합 및 서류 정리
| 오후 | 사용한 변수 이름변경 및 정리 | 사용한 변수 이름변경 및 정리 | 사용한 변수 이름변경 및 정리
목 9/1 | 오전 | 학교 방문 | 학교 방문 | 안쓰거나 중복코드 제거 및 정리
오후
금 9/2 | 오전 | Main Pjt. 구조 및 변수 정리 | Main Project code (for ,if 내용 파악) | 실행 흐름 PPT 작성
| 오후 | Main Pjt. 쓰레드 실행 순서 정리 | Main Project (변수 정리, 쓰레드 실행 순서 파악) | 실행 흐름 PPT 작성

## 9월 주간 계획
목표 | 심화 구현 설계 및 계획 아이디어 회의 및 변경
5주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/5 | 오전 | 요구사항 재파악 및 UI 아이디어 회의 진행 | 요구사항 재파악 및 UI 아이디어 회의 진행 | 요구사항 재파악 및 UI 아이디어 회의 진행 | 요구사항 재파악 및 UI 아이디어 회의 진행
| 오후 | Simulator UI 구현을 위한 자료 수집 및 실제 프로그램 분석 | Simulator UI 구현을 위한 자료 수집 및 실제 프로그램 분석 | 회의를 통해 나왔던 UI 아이디어 실현 가능성 검토 및 테스트 | UI로 사용할 MFC용 Chart Control 탐색 및 Chart 프로토타입 작성
화 9/6 | 오전 | UI 아이디어 회의 및 정확한 요구사항 파악과 질문 사항 탐색 | UI 아이디어 회의 및 정확한 요구사항 파악과 질문 사항 탐색 | UI 아이디어 회의 및 정확한 요구사항 파악과 질문 사항 탐색 | UI 아이디어 회의 및 정확한 요구사항 파악과 질문 사항 탐색
| 오후 | UI 아이디어 회의 및 정리 | UI 아이디어 회의 및 ppt 제작 | 회의를 통해 나왔던 UI 아이디어 실현 가능성 검토 및 테스트 | 프로그램 스레드 설계 회의 CBitmap 수업
수 9/7 | 오전 | UI 설계 정리 및 소개를 위한 ppt 초안 제작 | UI 설계 정리 및 소개를 위한 ppt 초안 제작 | 쓰레드 실행 흐름 PPT 설계 | 프로그램 스레드 설계 문서 초안 작성
| 오후 | UI ppt 초안 수정 및 계획 정리 | UI ppt 초안 수정 및 계획 정리 | 쓰레드 실행 흐름 PPT 설계 | 스레드 설계 문서, UI 문서 통합 및 수정 Sub Project Excel 라이브러리 탐색 및 적용
목 9/8 | 오전 | 추석 연휴
오후
금 9/9 | 오전
오후
목표 | (심화 구현) 화상 회의 및 요구사항 재검토 후 프로젝트 설계
6주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/12 | 오전 | 추석 연휴
오후
화 9/13 | 오전 | 설계 부문 관련 내부 회의 진행 | 설계, UI 부분 내부 회의 | 장비의 전체 구조도 회의 | 장비의 전체 구조도 회의
| 오후 | 설계 부문 질문 리스트 작성 | 프로젝트에 관한 주성 화상 미팅 이전 질문 리스트 작성 | 회의 후 막히는 부분에 대한 질문 리스트 작성 | 회의 후 막히는 부분에 대한 질문 리스트 작성
수 9/14 | 오전 | 질문 리스트 문서화 및 정리 | 프로젝트에 관한 각자 질문 리스트 정리 | (미팅준비)각자의 질문 리스트 합치고 부족한 부분 재검토 | (미팅준비)각자의 질문 리스트 합치고 부족한 부분 재검토
| 오후 | 프로젝트 관련 화상회의 진행(with주성) | 프로젝트에 관한 주성 화상 미팅 및 팀 회의 진행 | 요구사항 검토를 위한 회사 측과 화상미팅 | 요구사항 검토를 위한 회사 측과 화상미팅
목 9/15 | 오전 | 설계 및 UI 요구사항 확인 및 정리 | 미팅 결과에 따라 설계 및 UI 정리 | B조 와 미팅 내용 검토 및 설계 방법 회의 | B조 와 미팅 내용 검토 및 설계 방법 회의
| 오후 | UI 요구사항 명세서 작성 | UI 요구 사항 명세서 제작 | 미팅을 토대로 설계 회의 및 아이디어 회의 | 미팅을 토대로 설계 회의 및 아이디어 회의
금 9/16 | 오전 | UI 요구사항 명세서 수정 | UI 요구 사항 명세서 수정 및 제작 | 미팅을 통한 UI 아이디어 회의 후 실현 가능성 검토 | 미팅을 통한 UI 아이디어 회의 후 실현 가능성 검토
| 오후 | 설계 및 UI 관련 회의 진행, 주간 보고 | 설계 및 UI 관련 회의 진행, 주간 보고 | UI 문서 및 설계 문서 제작 | UI 문서 및 설계 문서 제작
목표 | (심화 구현)심화구현에 맞추어 UI 아이디어 회의
7주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/19 | 오전 | UI 모듈 재배치에 관한 구상 | UI WYS/WYG 배치 / ID 설정 | 중앙제어 쓰레드 제작 (하나의 쓰레드가 4개의 쓰레드 관리) | UI 설계 재구상 유동적 알고리즘 설계 진행
| 오후 | Preogress Ctrl 구현 가능 여부 검증(1) | Progress ctrl 배치 / 수정 | 중앙제어 쓰레드 제작 (하나의 쓰레드가 4개의 쓰레드 관리) | UI 설계 재구상 유동적 알고리즘 설계 진행
화 9/20 | 오전 | Preogress Ctrl 구현 가능 여부 검증(2) | UI WYS/WYG 수정 | LPM -> LL 쓰레드 변경 (LL 모듈 개수 1개->1~4개) | GDI를 이용한 틀 생성 클래스 설계
| 오후 | UI 모듈 재배치(1) | UI WYS/WYG 최종 구현 작업 | LL -> LPM 쓰레드 변경 (LL 모듈 개수 1개->1~4개) | GDI를 이용한 틀 생성 클래스 구현
수 9/21 | 오전 | UI 모듈 재배치(2) | UI WYS/WYG 최종 구현 | 쓰레드 오류 제거작업 | Wafer, LPM 클래스 설계
| 오후 | 요구사항 명세서 재작성(1) | UI 최종 구현 요구사항 명세서 제작 | LL->PM 쓰레드 변경 (LL 모듈 개수 1개->1~4개) | Wafer, LPM 클래스 구현
목 9/22 | 오전 | 요구사항 명세서 재작성(2) | UI 최종 구현 요구사항 명세서 제작 | PM-> LL 쓰레드 변경 (LL 모듈 개수 1개->1~4개) | LoadLock 클래스 구상 및 구현
| 오후 | 영상을 통한 장비 분석(Vac robot) | UI code 수정(1) | PM-> LL 쓰레드 변경 (LL 모듈 개수 1개->1~4개) | LoadLock 클래스 구상 및 구현
금 9/23 | 오전 | UI 소스(클래스) 분석(1) | UI code 수정(2) | 진행상황 회의 및 계획 회의 | UI와 일부 클래스 코드 결합
| 오후 | UI 소스(클래스) 분석(2) | UI code 수정(3) | 쓰레드 변경 오류 제거 | UI와 일부 클래스 코드 결합
목표 | (심화 구현)UI 변경 및 설계모델 변경
8주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 9/26 | 오전 | UI 클래스 분석 및 수정(LPM)(1) | UI 피드백 후 수정(group box, button 크기 맞춤 설정) | 중앙제어 쓰레드 오류 제거 | UI 개선 진행
| 오후 | UI 클래스 분석 및 수정(LPM)(2) | UI combobox, LPM 수치 조정 | 중앙제어 쓰레드 오류 제거 | 클래스를 이용한 LPM to LL 설계 진행
화 9/27 | 오전 | UI_GDI부문 코드 수정(1) | LPM GDI Class -> Thread | PM 공정 진행후 Clean 작업 설계 및 제작 | 클래스를 이용한 LPM to LL 구현 진행
| 오후 | UI_GDI부문 코드 수정(2) | LPM GDI Class -> Thread | 진행상황 회의 및 계획 회의 | 초기 구상한 메모리 설정 변경 구현한 클래스 전체 수정
수 9/28 | 오전 | Fab Simul- main 창 모듈 배치에 관한 회의 | UI LPM GDI Thread 생성 작업 | PM 공정 진행후 Clean 작업 설계 및 제작 | 수정된 클래스를 이용하여 LPM to LL 구현 진행
| 오후 | Fab Simul- Main Dlg 수정(정렬) | UI LPM GDI Thread 생성 작업 | PM 공정 진행후 Clean 작업 설계 및 제작 | 수정된 클래스를 이용하여 LPM to LL 구현 진행
목 9/29 | 오전 | Fab Simul- Sub Dlg 수정(정렬) | UI LPM GDI 스레드 생성 작업 완료 후 실제 UI 와 결합 | 1.PM 제작후 쓰레드 동작 테스트 2. 3번,4번 쓰레드 오류 제거 | Main Project 코드 해석 및 수정 부분 정리(Start Thread)
| 오후 |  | UI LPM GDI 스레드 생성 작업 완료 후 실제 UI 와 결합 후 오류 수정 |  | Main Project 코드 해석 및 수정 부분 정리(LPM to LL Thread)
금 9/30 | 오전 | Fab Simul UI 모듈 수정(정렬) 마무리(2) | 1. GUI Main window, System config Window Control 재배치 진행 완료 예상일 : 9월 30일 | 1.PM공정 프로그래스바 연결을 위한 UI 전용 PM 쓰레드 생성 2. 프로그래스바 와 PM 쓰레드 연결 | 1. Main Project 소스 코드 해석 - LL to PM Thread 해석 완료 완료 예상일 : 10월 4일 2. To-Do-List 재작성 - 팀원들 List 비교 및 수정 완료일 : 9월 30일
오후

## 10월 주간 계획
목표 | UI 와 시스템 통합 후 기본기능 구현
9주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/3 | 오전 | 개천절
오후
화 10/4 | 오전 | 증빙서류발급 | 1. Main UI 제작 (LPM, EFEM, Aligner) 완료 예상일 : 10월 6일 | 1. PM 쓰레드와 프로그래스바 연결후 발생하는 오류 제거 2. UI전용 LL쓰레드 생성후 프로그래스바 연결 | 1. Fab Simulator 소스 코드 해석 - PPT를 이용하여 3가지 가정하에 Thread를 기준으로 작성 2. Save/Load 메뉴 Dlg 및 시나리오 구상 - Load 용 Dialog 생성 - 이벤트 자동 생성 문제로 수동으로 입력 - Save를 할 시 FabSimulator는 Stop 상태 - Save를 할 시 3가지 선택 사항으로 구분 - Load는 Only cfg만 가능 3. System Init Dialog 구성 - DDX 구성 완료 - Main Dialog에 값 전달 필요 완료 예상일 : 10월 5일
| 오후 | 1. Main Project UI 설계 - 실제 공정 Simulator SW 동작 분석을 통한 장비 UI 구상 - LL, PM 모듈 UI 구현 목표 (10/6(목)까지 구현 예정)
수 10/5 | 오전 | 1. ppt를 통해 Simulator GUI 제작 - PM부문 고려할 사항 1)공정 전/진행/ 후 단계 구분하여 표현할 것 2)웨이퍼 출입에 따른 slot valve 열고 닫기 고려 3)모듈 개수 1 ~ 6개까지 동작 가능하도록 범용적으로 설계) | 1. Main UI 제작 (LPM, EFEM, Aligner,웨이퍼 크기 수정) 완료 예상일 : 10월 6일 | LPM 및 LL 웨이퍼 공정 GDI로 UI 그리는 작업 진행중 | 1. Main Project Total Time 구현 - Static Control과 CTime, CTimeSpan을 이용하여 구현 2. System Init Dialog와 Main Dialog 연결 - Main Dialog에서 설정 받아야할 변수를 System Init Dialog 변수를 통하여 전달 받도록 설정
오후
목 10/6 | 오전 |  |  |  | 1. Save and Load 구현 - Save와 Load Button Control 배치 선정 - Save 버튼에 이하여 발생되는 코드 작성 완료 예상일 : 10/7
오후
금 10/7 | 오전 |  |  |  | 1. Save and Load 구현 - Load에 의해 발생하는 코드 작성 완료일 : 10/7 2. Sub Project sheet 분리 코드 작성 진행 - Sheet 분리를 진행하는 Dialog 제작 - Sheet 분리 Dialog 코드 작성 진행
오후
목표 | 예외처리 및 오류 제거
10주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/10 | 오전 | 한글날 대체 공휴일
오후
화 10/11 | 오전 | 예비군 | 예비군 |  | 1. System Config Save, Load 테스트 진행 - 테스트 진행간 발생한 오류 수정 2. Result.csv 파일 Save, Load - 버튼 위치 선정 - csv에 저장되어야 할 목록 생각 완료 예상일 : 10/12
오후
수 10/12 | 오전
오후
목 10/13 | 오전 | 면접일
오후
금 10/14 | 오전
오후
목표 | 테스트 후 버그 제거 및 오류 정리
11주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/17 | 오전
오후
화 10/18 | 오전
오후
수 10/19 | 오전
오후
목 10/20 | 오전
오후
금 10/21 | 오전
오후
목표 | 발표 ppt 작성 및 발표준비
12주차 |  | 김서윤 | 김재곤 | 계민석 | 한성현
월 10/24 | 오전
오후
화 10/25 | 오전
오후
수 10/26 | 오전
오후
목 10/27 | 오전
오후
금 10/28 | 오전
오후